## Задачи
AURA — трекер задач маркетинга и продаж
Создан 26.10.2026 по итогам созвона, обновлён 30.10.2026. Обновлять статусы еженедельно.
№ | Блок | Задача | Что сделать | Результат (критерий готовности) | Ответственный | Кто нужен / зависимость | Приоритет | Старт | Дедлайн | Статус | Дней до дедлайна | Комментарий
1 | Организационное | Отправить данные загранпаспорта и реквизиты | • Скан/фото загранпаспорта • Банковские реквизиты для оплаты • Уточнить формат договора (ГПХ) и график оплаты | Документы у Анастасии, формат оформления согласован | Маркетолог (я) | Анастасия | Высокий | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Не начато
2 | Организационное | Таск-трекер в Excel | • Зафиксировать задачи по итогам созвона • Проставить ответственных, дедлайны, статусы • Обновлять статусы еженедельно (пятница) | Трекер отправлен команде и обновляется раз в неделю | Маркетолог (я) | — | Высокий | 2026-10-26 | 2026-10-26 | Готово
3 | Организационное | Создать базу знаний в Notion | • Структура: компания и команда, услуги и прайс, Hemaya и лицензии, сегменты и конкуренты, маркетинг и контент, продажи (воронка, скрипты, шаблоны КП), онбординг новых сотрудников • Перенести готовые материалы (выжимки по конкурентам, сегментам, Hemaya, LinkedIn, SEO-аудит, сравнение CRM) • Выдать доступы команде, договориться, кто что обновляет | База знаний в Notion, команда пользуется; новый сейл и инженер онбордятся по ней | Маркетолог (я) | Анастасия (рабочий аккаунт), вся команда — доступ | Средний | 2026-10-30 | 2026-11-13 | Не начато
4 | Организационное | Спецодежда для инженеров и монтажников | • Уточнить объём задачи: для кого (инженер с 9.11, монтажники), сколько комплектов и что входит (футболки/поло, брюки, кепки, жилеты) • Требования: лёгкая ткань под жару, светоотражающие элементы для объектов, логотип AURA и контакты • Макет брендирования • Запросить 2–3 предложения у поставщиков в ОАЭ (цена, сроки) • Согласовать и заказать | Спецодежда заказана, к выходу монтажников команда в брендированной форме | Маркетолог (я) | Антон (бюджет, согласование), Игнат (кол-во и размеры) | Средний | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Не начато
5 | Доступы | Доступ к сайту | • Админка / CMS или репозиторий сайта (Next.js) • Хостинг и домен — кто владелец • Google Analytics 4 и Google Search Console • Кто вносит правки: я или Роман | Есть рабочие доступы, понятен порядок внесения правок | Маркетолог (я) | Анастасия, Роман | Высокий | 2026-10-26 | 2026-10-28 | Не начато
6 | Доступы | Рабочий Google-аккаунт | • Получить рабочий аккаунт (почта на домене или общий) • Доступ к общему Google Drive с материалами • Подключить к GA4, Search Console, будущему Google Business Profile | Работаю из рабочего аккаунта, все материалы в общей папке | Маркетолог (я) | Анастасия / Антон | Высокий | 2026-10-26 | 2026-10-28 | Не начато
7 | Доступы | Доступ к Facebook-странице и LinkedIn | • Роль администратора/редактора страницы Facebook • Доступ к Meta Business Suite • Доступ к странице компании в LinkedIn (если есть) и к профилю Антона для публикаций — по согласованию | Могу публиковать и смотреть статистику в FB и LinkedIn | Маркетолог (я) | Анастасия, Антон, Роман | Высокий | 2026-10-26 | 2026-10-29 | Не начато
8 | Контент | Получить актуальный контент-план | • Забрать у Романа текущий контент-план и статус постов (что опубликовано, что в работе) • Свести с имеющимися материалами: 8 готовых постов RU/EN, 30 идей, сценарии видео Антона • Определить каналы и частоту | Единый контент-план с датами публикаций на ноябрь | Маркетолог (я) | Роман, Анастасия | Высокий | 2026-10-26 | 2026-10-30 | Не начато
9 | Презентации | Собрать текущие презентации и материалы | • Получить от Романа все презентации, листовки, sales kit с пакетами цен • Зафиксировать, какие презентации в работе и для кого | Все материалы в общей папке, понятен статус каждой презентации | Маркетолог (я) | Роман, Анастасия | Высокий | 2026-10-26 | 2026-10-28 | Не начато
10 | Презентации | Определить список презентаций и ТЗ к ним | • Согласовать с Антоном, какие презентации нужны в первую очередь (напр. общая B2B, B2C для вилл, AMC/сервис) • Для каждой: аудитория, цель, структура, что показываем (лицензии, процесс, оборудование, цены) | Утверждённый список презентаций с ТЗ и приоритетом | Маркетолог (я) | Антон | Высокий | 2026-10-28 | 2026-10-30 | Не начато
11 | Презентации | Подготовить презентацию №1 (приоритетная) | • Структура и тексты (EN, при необходимости RU) • Дизайн в стиле сайта/бренда • Согласование с Антоном, правки | Финальная версия PDF + редактируемый исходник | Маркетолог (я) | Антон (согласование), Роман (дизайн — при необходимости) | Высокий | 2026-10-30 | 2026-11-05 | Не начато
12 | Презентации | Подготовить презентацию №2 | • По тому же процессу, что №1 | Финальная версия PDF + исходник | Маркетолог (я) | Антон | Средний | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Не начато
13 | CRM | Сформулировать требования к CRM | • Простая, недорогая, с мобильным приложением • Интеграция с WhatsApp (основной канал заявок) и формой сайта • Воронки для B2B и B2C, задачи и напоминания сейлу • Кто пользуется: Антон, сейл, Игнат/инженер | Список требований, согласованный с Антоном | Маркетолог (я) | Антон, Анастасия | Высокий | 2026-10-27 | 2026-10-30 | Не начато
14 | CRM | Сравнить варианты и выбрать CRM | • Сравнить 3–4 простые CRM (напр. Kommo, Bitrix24, Pipedrive, Zoho Bigin, HubSpot Free): цена, WhatsApp, удобство • Короткая таблица сравнения + рекомендация | Выбрана CRM, понятна стоимость | Маркетолог (я) | Антон (решение) | Высокий | 2026-10-30 | 2026-11-04 | Не начато
15 | CRM | Настроить CRM | • Завести воронки (из задачи «Воронка»), поля, источники лидов • Подключить WhatsApp и форму сайта • Короткая инструкция для команды | CRM работает, тестовый лид проходит путь от заявки до сделки | Маркетолог (я) | Антон | Высокий | 2026-11-09 | 2026-11-13 | Не начато
16 | Продажи | Описать воронку для мелких B2B и B2C | • Этапы: заявка → квалификация → аудит/выезд → КП → сделка → монтаж → сервис/AMC • Критерии квалификации лида и порог, после которого сделку ведёт Антон • Сроки реакции на каждом этапе, шаблоны сообщений WhatsApp • Отдельно для B2C (виллы) и малого B2B | Документ с воронкой, согласованный с Антоном и Игнатом; основа для настройки CRM | Маркетолог (я) | Антон, Игнат | Высокий | 2026-10-29 | 2026-11-06 | Не начато
17 | Продажи | Прописать критерии поиска сейла | • Профиль: опыт продаж в ОАЭ (security/ELV/стройка), языки EN (+AR/RU плюс) • Обязанности: входящие лиды, мелкие B2B и B2C, ведение CRM • KPI и мотивация (фикс + %), формат (ГПХ), график • Где искать: LinkedIn, Bayt, Dubizzle, рекомендации | Портрет кандидата + текст вакансии, согласованные с Антоном | Маркетолог (я) | Антон, Анастасия | Высокий | 2026-10-27 | 2026-10-31 | Не начато
18 | LinkedIn | Стратегия LinkedIn | • Что ведём: страница компании и/или личный профиль Антона • Аудит профиля Антона, правки шапки и описания • Рубрики и частота (на основе ролей «Визионер / Практик / Строитель») • Аутрич к ЛПР приоритетных сегментов (девелоперы, УК/HOA, RAKEZ) • Метрики | Документ стратегии + контент-план LinkedIn на ноябрь | Маркетолог (я) | Антон | Высокий | 2026-10-30 | 2026-11-07 | Не начато
19 | LinkedIn | Настроить кросспостинг LinkedIn → Facebook | • Выбрать способ (Meta Business Suite / Buffer или аналог / вручную) • Адаптировать формат постов под FB • Проверить на 2–3 публикациях | Посты из LinkedIn регулярно выходят в Facebook | Маркетолог (я) | Доступы к FB и LinkedIn | Средний | 2026-11-07 | 2026-11-11 | Не начато
20 | Лидогенерация | Добавить организацию в Google Maps (Google Business Profile) | • Создать профиль с рабочего Google-аккаунта: название «AURA Reinvent Security Systems», категории (CCTV / security system installer), адрес RAKEZ Compass Building, Al Hamra Industrial Zone-FZ, телефон/WhatsApp, сайт, часы работы, зона обслуживания (RAK и Северные эмираты) • Пройти верификацию Google (видео / открытка — сроки зависят от Google) • Добавить услуги, описание, фото (команда, объекты, логотип) • Ссылку на профиль — на сайт и в соцсети • Запустить сбор отзывов после каждого объекта | Профиль подтверждён и виден в Google Maps по запросам «CCTV Ras Al Khaimah», появились первые отзывы | Маркетолог (я) | Рабочий Google-аккаунт, Антон (адрес, часы, фото) | Высокий | 2026-10-30 | 2026-11-07 | Не начато
21 | Лидогенерация | Подготовка к лидогенерации | • Цели в GA4: клики в WhatsApp, отправка формы • UTM-метки для всех каналов • Посадочная под бесплатный аудит — проверить и улучшить • База ЛПР приоритетных сегментов для аутрича • Лицензии на сайт (страница /licenses) — запросить у Антона | Каналы готовы к запуску, заявки отслеживаются и попадают в CRM | Маркетолог (я) | Антон, доступ к сайту и Google | Высокий | 2026-11-09 | 2026-11-20 | Не начато
22 | Лидогенерация | Запуск лидогенерации | • Старт публикаций и аутрича по плану • Еженедельный отчёт: лиды, источники, конверсия | Первые лиды в CRM, еженедельный отчёт | Маркетолог (я) | Сейл (если нанят), Антон | Высокий | 2026-11-16 | 2026-11-30 | Не начато
Formulas:
Дней до дедлайна = IF([Статус]="Готово","",[Дедлайн]-TODAY())

## Сводка
Сводка по статусам
Статус | Задач
Не начато
В работе
На согласовании
Ждёт доступа
Готово
Отменено
Всего
Просрочено
Ключевые вехи
28.10 | Все доступы получены (сайт, Google, FB/LinkedIn)
31.10 | Критерии сейла и требования к CRM готовы
05.11 | Презентация №1 готова
06–07.11 | Воронка B2B/B2C и стратегия LinkedIn
07.11 | Профиль в Google Maps создан и отправлен на верификацию
09.11 | Спецодежда заказана
13.11 | CRM настроена, база знаний в Notion готова
16–30.11 | Запуск лидогенерации